СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

участника регионального этапа

Всероссийского конкурса

лидеров и руководителей детских и молодёжных         общественных объединений «Лидер XXI века»

| 1. Руководитель проекта |  |
| --- | --- |
|  | Ковалева Оксана Николаевна |
|  | 461900 Россия, Оренбургская область , город Сорочинск, улица Пионерская, 1 |
|  | +73534641984 +79228719001 |
|  | are-oksana@yandex.ru |
|  | http://sorobr1.ru/ |
| 2. Название проекта | Социальный проект Сквер «Наследники Победы» |
| 3. Аннотация проекта | Есть страницы истории, которые нельзя забывать в наш быстротекущий стремительный век. К ним, безусловно, принадлежат страницы, вписанные советским народом в летопись борьбы с немецким фашизмом. Но память народов – не мертвый груз воспоминаний о прошлом, не бесстрастная хроника событий. Смысл исторической памяти – в извлечении уроков из пережитого, в стремлении к тому, чтобы сделать невозможным повторение катастрофы, обрушившейся на человечество в 20 веке. 40% населения нашего микрорайона можно отнести к категории «дети, подростки, молодежь». И это число имеет тенденцию к росту: растет число новорожденных, пополняется число школьников в МБОУ «СОШ 1» . Они не должны вырасти «Иванами, не помнящими родства». Они должны знать историю тех лет, гордиться своими родственниками и земляками, прошедшими ту страшную войну. На сегодняшний день в нашем микрорайоне в живых остался только один участник ВОВ – учитель нашей школы Левин Григорий Яковлевич, которому в этом году 19.01.2020 года исполнится 94 года и ему будет дано почетное право высадить первое дерево в сквере «Наследники Победы». Нельзя не вспомнить и ветеранов –педагогов , которые во время ВОВ отдали долг своей Родине и долг свой школе. В память об этих героических людях по инициативе учащихся, их родителей, педагогов нашей школы, а также жителей микрорайона было принято решение высадить сквер именных деревьев ветеранов ВОВ, с привлечением к этому значимому для микрорайона мероприятию родственников участников ВОВ от детей до правнуков. Данное мероприятие будет приурочено к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Чтобы память о каждом жила не только в сердцах родных, но и стала достоянием всего населения нашего микрорайона. Место реализации проекта (ул. Пионерская, 1 , территория пришкольного участка) выбрано не случайно: место, где собираются учащиеся в каникулярное время, во время проведения лагерных смен . Актуален этот проект еще и тем, что проведя небольшое исследование, мы пришли к выводу, что реализация социального проекта решит одну из проблем нашего микрорайона – отсутствие культурных мест досуга населения, а также исторических памятников культуры. |
| 4. Стадия проекта | В процессе реализации |
| 5. Проблема | Отсутствие памятных мест культурного значения в микрорайоне школы. |
| 6. География проекта |  |
|  | Проект реализуется на территории МБОУ «СОШ №1» Оренбургской области, города Сорочинска |
| 7. Срок проекта |  |
|  | Сентябрь 2019 – май 2020 |
| 8. Цель проекта | Создание сквера «Наследники Победы» с установлением баннера участников ВОВ в школьном саду. |
| 9. Основные задачи проекта | - провести социологический опрос «родители – учащиеся - педагоги»; -разработать эскиз сквера «Наследники Победы»; - составить бизнес-план проекта; - высадить сквер именных деревьев ветеранов ВОВ, проживавших в микрорайоне с привлечением к этому значимому мероприятию родственников участников ВОВ от детей до правнуков, социальных партнеров, жителей всех возрастных категорий; - формировать у подрастающего поколения навыков гражданской и созидательной активности путем вовлечения их в процесс сохранности сквера «Наследники Победы»; - приобрести и установить парковую мебель (скамейки); - организовать и провести торжественное мероприятие по открытию сквера «Наследники Победы» и посвятить его открытие 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. |
| 10. Целевая аудитория проекта | Ученики, родители, педагоги , жители микрорайона |
| 11. Календарный план реализации проекта |
| I этап – подготовительный № наименование и описание мероприятия сроки начала и окончания ожидаемые итоги 1 Организация инициативной группы по реализации проекта и активизации работы Сентябрь 2019 Определение последовательности выполнения работ. Деление на группы: 1. Социологи; 2. Краеведы; 3. Экономисты; 4. Юристы; 5. Дизайнеры. 2 Проведение соцопроса «ученики-учителя-родители» Октябрь – ноябрь 2019 Сбор информации. Выводы соцопроса . 3 Выпуск листовок , объявление на сайте школы и различных Интернет-ресурсах о предстоящих мероприятиях на территории микрорайона школы. Февраль – март 2020 Привлечение общественности к решению проблемы 4 Сбор, анализ уже имеющегося и обработка архивного материала школьного краеведческого музея и семейного архива Ноябрь 2019 Сбор материала и создания архива 5 Создание эскиза сквера «Наследники Победы», разработка предложений по благоустройству территории сквера Февраль, 2020 Определение места для оформления сквера 6 Изготовление макета клумбы в форме звезды Февраль, 2020 7 Создание макета баннера Февраль ,2020 8 Составление бизнес-плана Февраль, 2020 Привлечение денежных средств, а также партнеров и спонсоров. 9 Проведение субботников по санитарной очистки территории и с привлечением жителей микрорайона и социальных партнеров. Март-апрель2020 Благоустройство отведенной для сквера территории. II этап – основной 10 Высадка саженцев на запланированную территорию сквера Март –апрель 2020 11 Изготовление и установка баннера с надписью участников ВОВ Апрель –май 2020 12 Разбивка и высадка клумбы в форме звезды в центре сквера Март – май 2020. III этап – заключительный 13 Торжественное открытие школьного сквера «Наследники Победы» Май2020 14 Размещение материалов о мероприятии на сайте школы и в СМИ Май 2020 Освещение мероприятия в СМИ |
| представьте комментарии |
| 12. Команда проекта | Социологи : Зяблова Дарья (8А класс) Мартенс Яна (8Б класс), Аскеров Тимур (8Б класс) Краеведы: Бичина Екатерина (6К класс), Селиверстова Анастасия (6К класс), Фомин Кирилл (6К класс) Экономисты, юристы: Гаврилова Юлия (10 класс), Рассказчикова Мария (10 класс) Дизайнеры : Хисамутдинова Алина ( 5б класс), Тутаева Татьяна (5 б класс), Зяблова Дарья (8 А класс), Феоктистова Анастасия (8А класс), Бобылева Ксения (8А класс), Сорокина Дарья (8 А класс) |
| 13. Партнеры проекта | 1.Родительская общественность 2. Поисковое объединение «Наследие» 3.Общественная организация « Совет ветеранов» 4. Бизнес-сообщество(Рекламное агентство «Центр Plus»; магазин цветов «Бутик цветов») 5.Газета «Сорочинский вестник» 6.Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "СОРОЧИНСКИЙ ЛЕСХОЗ" |
| 14. Результаты проекта | Создание школьного сквера «Наследники Победы» |
| 15. Методы оценки результатов |  |
|  | непосредственное наблюдение, включающее в себя изучение отношения учащихся к скверу «Наследники Победы»; метод опроса и анкетирования о важности данного сквера для микрорайона школы . оценка популярности проекта в СМИ и интернет - сайтах. |
| 16. Дальнейшая реализация проекта | собранный материал станет основой для будущей школьной «Книги Памяти» в электронном и печатном виде. Проведение внеклассных мероприятий на территории сквера |

| 17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |
| --- |
| №п/п | Наименование статьи | Единица (чел., мес., шт. и т.п.) | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Стоимость |
| 1 | Саженцы | Шт | 20 | 350 | 7000 руб. |
| 2 | Лавочки | Шт | 4 | 2000 | 8000 руб. |
| 3 | Семена цветов: | Шт |  |  |  |
|  | Бархатцы | Шт | 50 | 26 | 1300 |
|  | Цинерария | Шт | 50 | 24 | 1200 |
| 4 | Баннер | шт | 5000 | 1 | 5000 |
| комментарий и обоснование: |
| ИТОГО | 22500 |